## Sheet1
Fonctionnalités | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 | n°6 | n°7 | n°8 | n°9
FT | n°1: 3
FA | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ? | 2
FI | n°1: 4; n°2: 1; n°3: 2; n°4: 1
FBD | n°1: 2; n°2: 1.5; n°3: ?; n°4: ?; n°5: 1
Total : | n°1: 30; n°3: Fait :; n°4: 20
Prise en main du code | n°1: 9; n°2: PEMC
Scheme | n°1: 3
Préparation soutenance | n°1: 6
Date | Lundi 26 Mai | Mardi 27 Mai | Mercredi 28 Mai | Jeudi 29 Mai | Vendredi 30 Mai | Lundi 2 Juin | Mardi 3 Juin | Mercredi 4 Juin | Jeudi 5 Juin | Vendredi 6 Juin | Lundi 9 Juin | Mardi 10 Juin | Mercredi 11 Juin | Jeudi 12 Juin | Vendredi 13 Juin | Lundi 16 Juin | Mardi 17 Juin | Mercredi 18 Juin
Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Taches | PEMC | PEMC | PEMC | FA1 | FA1 | FI1 | FA5 | FA6 | FT | FA9
|  |  |  | FA2 | FA3 | FBD5 | FBD2 | FI1 | FI1
|  |  |  | FA4 | FA5 |  | FI1 | FBD1 | FBD1
Charge de travail | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 5 | 3 | 2
Total restant actuel | 45 | 42 | 39 | 36 | 33.5 | 31.5 | 27 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Total restant prévu | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 | 27.5 | 25 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5